## Tabelle1
Machbarkeitsanalyse Website "Schacheröffnungen"
| Eintrittswahrscheinlichkeit <0,1-0,9> | Schadensausmaß <0,1-0,9>
Technische Risiken(Qualität, etc.)
Technischer Defekt | 0.3 | 0.8
Fehlende Erfahrung mit Webentwicklung | 0.6 | 0.5
Nutzeroberflächenqualität unzureichend | 0.2 | 0.5
Funktionalität unzureichend | 0.6 | 0.5
Kommerzielle Risiken (Kosten)
Unerwartete Kosten | 0.1 | 0.3
Webhosting Kosten überschritten | 0.1 | 0.4
Terminliche Risiken (Termin)
Zeitrahmen gesprengt | 0.5 | 0.9
Zu wenig Zeitreserve geplant | 0.3 | 0.7
Umverteilung von Personalressourcen (Tests, etc.) | 0.7 | 0.6
Juristische Risiken (Gesetze, Auflagen)
Einhaltung von dsgvo verletzt | 0.1 | 0.5
Verletzung von Markenrechten | 0.2 | 0.5
Personelle Risiken (Qualifikation, Einsatz)
Mangelnde Personalleistung | 0.2 | 0.6
Unerfahrene Teammitglieder | 0.6 | 0.4
Unzureichendes Training | 0.5 | 0.3
Personalressourcen zu knapp | 0.3 | 0.6
Personalqualität unzureichend | 0.1 | 0.7
Austritt eines Team-Mitglieds | 0.3 | 0.6
Administrative Risiken (Projektmanagement)
Unzureichendes Projektmanagement | 0.4 | 0.3
Zu wenig Kommunikation | 0.3 | 0.7
Zu viele Änderungen | 0.3 | 0.3
Umweltrisiken
Widerstand gegen das Projekt | 0.1 | 0.1
|  |  | Legende | Nr. | Schadensausmaß | Eintrittswahrscheinlichkeit
|  |  | Technischer Defekt | 1 | 0.3 | 0.8 | Risiko akzeptieren:
|  |  | Fehlende Erfahrung mit Webentwicklung | 2 | 0.6 | 0.5 | Risiko reduzieren:
|  |  | Nutzeroberflächenqualität unzureichend | 3 | 0.2 | 0.5 | Risiko verhindern:
|  |  | Funktionalität unzureichend | 4 | 0.6 | 0.5
|  |  | Unerwartete Kosten | 5 | 0.1 | 0.3
|  |  | Webhosting Kosten überschritten | 6 | 0.1 | 0.4
|  |  | Zeitrahmen gesprengt | 7 | 0.5 | 0.9
|  |  | Zu wenig Zeitreserve geplant | 8 | 0.3 | 0.7
|  |  | Umverteilung von Personalressourcen (Tests, etc.) | 9 | 0.7 | 0.6
|  |  | Einhaltung von dsgvo verletzt | 10 | 0.1 | 0.5
|  |  | Verletzung von Markenrechten | 11 | 0.2 | 0.5
|  |  | Mangelnde Personalleistung | 12 | 0.2 | 0.6
|  |  | Unerfahrene Teammitglieder | 13 | 0.6 | 0.4
|  |  | Unzureichendes Training | 14 | 0.5 | 0.3
|  |  | Personalressourcen zu knapp | 15 | 0.3 | 0.6
|  |  | Personalqualität unzurechend | 16 | 0.1 | 0.7
|  |  | Austritt eines Team-Mitglieds | 17 | 0.3 | 0.6
|  |  | Unzureichendes Projektmanagement | 18 | 0.4 | 0.3
|  |  | Zu wenig Kommunikation | 19 | 0.3 | 0.7
|  |  | Zu viele Änderungen | 20 | 0.3 | 0.3
|  |  | Widerstand gegen das Projekt | 21 | 0.1 | 0.1

## Arbeitstabelle
Risikomatrix |  | x | y
| Nr. | Schadensausmaß | Eintrittswahrscheinlichkeit
Technischer Defekt | 1 | 0.3 | 0.8
Fehlende Erfahrung mit Webentwicklung | 2 | 0.6 | 0.5
Nutzeroberflächenqualität unzureichend | 3 | 0.2 | 0.5
Funktionalität unzureichend | 4 | 0.6 | 0.5
Unerwartete Kosten | 5 | 0.1 | 0.3
Webhosting Kosten überschritten | 6 | 0.1 | 0.4
Zeitrahmen gesprengt | 7 | 0.5 | 0.9
Zu wenig Zeitreserve geplant | 8 | 0.3 | 0.7
Umverteilung von Personalressourcen (Tests, etc.) | 9 | 0.7 | 0.6
Einhaltung von dsgvo verletzt | 10 | 0.1 | 0.5
Verletzung von Markenschutz | 11 | 0.2 | 0.5
Mangelnde Personalleistung | 12 | 0.2 | 0.6
Unerfahrene Teammitglieder | 13 | 0.6 | 0.4
Unzureichendes Training | 14 | 0.5 | 0.3
Personalressourcen zu knapp | 15 | 0.3 | 0.6
Personalqualität unzurechend | 16 | 0.1 | 0.7
Austritt eines Team-Mitglieds | 17 | 0.3 | 0.6
Unzureichendes Projektmanagement | 18 | 0.4 | 0.3
Zu wenig Kommunikation | 19 | 0.3 | 0.7
Zu viele Änderungen | 20 | 0.3 | 0.3
Widerstand gegen das Projekt | 21 | 0.1 | 0.1